## ปีงบ 67
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายทางเข้า ศพด.วัดโพธิ์ชัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 สายทางเข้า ศพด.วัดโพธิ์ชัย | 372700 | มิ.ย. 2567 |  |  | ü | -
2 | ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายบ้านนายเชวง ถึง ห้วยแคน ฝายน้ำล้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 สายบ้านนายเชวง ถึง ห้วยแคน ฝายน้ำล้น | 193800 | ก.พ. 2567 |  |  | ü | -
3 | ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 | 214300 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
4 | ต่อเติมปรับปรุงหลังคาศาลาคุ้ม บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเติมปรับปรุงหลังคาศาลาคุ้ม บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 | 67200 | มี.ค. 2567 |  |  | ü | -
5 | เทพื้น คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเทพื้น คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 บริเวณศาลาอเนกประสงค์ | 55400 | มี.ค. 2567 |  |  | ü | -
6 | วางท่อระบายน้ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายทองอยู่ ถึงทางแยกเข้าบ้าน น.ส. พิสสุดา เขียดคำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายทองอยู่ ถึงทางแยกเข้าบ้าน น.ส. พิสสุดา เขียดคำ | 60400 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
7 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายบ้านนางลำปาง รินทะจะกะ ถึงบ้านนายสันติ ดุดัน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 สายบ้านนางลำปาง รินทะจะกะ ถึงบ้านนายสันติ ดุดัน | 248100 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
8 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายเหลาคำ ชะคู ถึงบ้านนางทองมา อินปากดี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 สายจากบ้านนายเหลาคำ ชะคู ถึงบ้านนางทองมา อินปากดี | 249600 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
9 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากที่ดินนางแต้ม ถึงบ้านนางเซี๊ยะ ขุนอุดม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากที่ดินนางแต้ม ถึงบ้านนางเซี๊ยะ ขุนอุดม | 86900 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
10 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเตียง ถึงบ้านครูปัญญา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางเตียง ถึงบ้านครูปัญญา | 81300 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
11 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางน้อย ถึง บ้านนางโพนสวรรค์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายจากบ้านนางน้อย ถึง บ้านนางโพนสวรรค์ | 125200 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
12 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางวาสนา บ้งชมโพธิ์ ถึง บ้านนางนิติยา สีละพล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 สายบ้านนางวาสนา บ้งชมโพธิ์ ถึง บ้านนางนิติยา สีละพล | 243200 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
13 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางหัสดี ถึง ถนนหนองญาตินาแก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางหัสดี ถึง ถนนหนองญาตินาแก | 264000 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
14 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายปวริศร ศิริจันทร์โท ถึง บ้านนางคำบง ชมพู | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายบ้านนายปวริศร ศิริจันทร์โท ถึง บ้านนางคำบง ชมพู | 141900 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
15 | ขยายไหล่ถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายบ้านนางใส ถึง บ้านนางยุพิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขยายไหล่ถนน คสล. บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายบ้านนางใส ถึง บ้านนางยุพิน | 296900 | มิ.ย. 2567 |  |  | ü | -
16 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายแยกกุดก่ำ นานายสี มีพรม ไปบล็อกคอนเวิร์ส สายปากห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 สายแยกกุดก่ำ นานายสี มีพรม ไปบล็อกคอนเวิร์ส สายปากห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 | 30400 | ก.พ. 2567 |  |  | ü | -
17 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 ตรงข้ามบ้านนายกายน ไกยฝ่าย ถึง บ้าน น.ส.นัยนา สีดา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 ตรงข้ามบ้านนายกายน ไกยฝ่าย ถึง บ้าน น.ส.นัยนา สีดา | 12900 | ก.พ. 2567 |  |  | ü | -
18 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 สายบ้านนายตุ๋ย วังสุริ ถึงถนนจรุกเตย ถึง แยกถนนจรุกเตย-นาดอกไม้ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 สายบ้านนายตุ๋ย วังสุริ ถึงถนนจรุกเตย ถึง แยกถนนจรุกเตย-นาดอกไม้ | 250000 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
19 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายกฤษดา ถึง นานายคำอุ๋ย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายกฤษดา ถึง นานายคำอุ๋ย | 200000 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
20 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายปาน ปานาวงค์ ถึง นานางเดือนเพ็ญ บัวเพียร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 สายจากบ้านนายปาน ปานาวงค์ ถึง นานางเดือนเพ็ญ บัวเพียร | 490000 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
21 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านครูราตรี ถึง บ้านนายพอง กอใหญ่กลาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 สายบ้านครูราตรี ถึง บ้านนายพอง กอใหญ่กลาง | 485975 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
22 | ติดตั้งไฟส่องถนน บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายแยกเข้าบ้านโพนทันกลาง หมูที่ 9 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งไฟส่องถนน บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 สายแยกเข้าบ้านโพนทันกลาง หมูที่ 9 | 50000 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
23 | อุดหนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop | 465165 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
24 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย | 21500 | มี.ค. 2567 | ü |  |  | 21500
25 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 80000 | ม.ค. 2567 | ü |  |  | 80000
26 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน เด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 1120140 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü |  | 630405
27 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา | 346759 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
28 | โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) | 1627626 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü |  | 947281.21
29 | ก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ศพด.หนองฮี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ศพด.หนองฮี | 10300 | เม.ย. 2567 |  |  | ü | -
30 | ต่อเติมประตูด้านข้าง ศพด.วัดโพธิ์ชัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่อเติมประตูด้านข้าง ศพด.วัดโพธิ์ชัย | 4900 | เม.ย. 2567 |  |  | ü | -
31 | ติดตั้งกันสาด ศพด.วัดโชติการาม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งกันสาด ศพด.วัดโชติการาม | 23400 | เม.ย. 2567 |  |  | ü | -
32 | ปรับปรุงประตูเปิด - ปิด อาคารเรียน ศพด.มูลสารกิต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงประตูเปิด - ปิด อาคารเรียน ศพด.มูลสารกิต | 24100 | เม.ย. 2567 |  |  | ü | -
33 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง | 3156800 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü |  | 1587310
34 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองฮี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตำบลหนองฮี | 180945 | ม.ค. 2567 | ü |  |  | 180945
35 | อุดหนุนโครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย | 12500 | มี.ค. 2567 | ü |  |  | 12500
36 | อุดหนุนโครงการประเพณีไหลเรือไฟ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีไหลเรือไฟ | 60000 | ก.ย. 2567 |  |  | ü | -
37 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลกินต่อหัวเสือโลก | 24000 | ก.ย. 2567 |  |  | ü | -
38 | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา | 13000 | ก.ค. 2567 |  |  | ü | -
39 | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 85000 | ก.พ. - เม.ย. 2567 | ü |  |  | 85000
40 | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช | 15000 | ก.ค. 2567 |  |  | ü | -
41 | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | 53000 | พ.ย. 2566 | ü |  |  | 53000
42 | อุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก | 150000 | เม.ย. 2567 | ü |  |  | 150000
43 | โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 50000 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  |  | ü | -
44 | โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ | 15000 | พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
45 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ | 50000 | พ.ค. - ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
46 | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี | 30000 | ก.พ. - พ.ค. 2567 |  | ü |  | 10800
47 | โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง | 15000 | มี.ค. - พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
48 | โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดหลังเกิดสาธารณภัย | 50000 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü |  | -
49 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 10000 | ธ.ค. - ม.ค. 2566 - เม.ย. 2567 | ü |  |  | 4900
50 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัยพิบัติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัยพิบัติ | 30000 | มี.ค. - พ.ค. 2567 |  |  | ü | -
51 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 30000 | ม.ค. - มี.ค. 2567 |  |  | ü | -
52 | โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" | 20000 | มี.ค. - เม.ย. 2567 | ü |  |  | 20000
53 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 36550 | เม.ย. - มิ.ย. 2567 |  |  | ü | -
54 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 49900 | มี.ค. เม.ย. 2567 | ü |  |  | 49900
55 | โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี | 12100 | มี.ค. - เม.ย. 2567 | ü |  |  | 12090
56 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย | 5000 | มิ.ย. 2567 |  |  | ü | -
57 | โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง | 26000 | มี.ค. - ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
58 | โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง | 36550 | พ.ค. - ก.ย. 2567 |  |  | ü | -
59 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านอื่น ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านอื่น ๆ | 100000 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü |  | -
60 | โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดน่าซื้อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดน่าซื้อ | 20000 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü |  | 19000
61 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี | 60000 | มี.ค. - พ.ค. 2567 |  | ü |  | -
62 | โครงการจัดงานรัฐพิธี " 23 ตุลาคม วันปิยะมหาราช " | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 2500 | ต.ค. 2566 | ü |  |  | 2500
63 | โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | ต.ค. 2566 | ü |  |  | 5000
64 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | ส.ค. 2567 |  |  | ü | -
65 | โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | มิ.ย. 2567 |  |  | ü | -
66 | โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | ก.ค. 2567 |  |  | ü | -
67 | โครงการวันคล้ายวันพระราช สมภพ ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่เทศบาลตำบลปลาปาก | 5000 | ธ.ค. 2566 | ü |  |  | 5000
68 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฯ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง | 26000 | ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 |  | ü
รวม 68 โครงการ |  |  | 12393910 |  |  |  |  | 3877131.21