## ปีงบ 68
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ
[5 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศพด.หนองฮี ถนนหนองขาม ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองฮี | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 494000 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 494,000.00
2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายสวย ถึง นานางหนูเรือง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกกคูณ | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร | 377000 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 377,000.00
3 | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองเจริญ ถึง บ้านนายเชียงใหม่ หมู่ที่ ๓ บ้านโพนทัน | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร | 499600 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,600.00
4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางรัญจวน ถึง บล๊อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๔ บ้านจรุกเตย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 491900 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 491,900.00
5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขาม ๑ ถึง หนองขาม ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองฮี | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 499600 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,600.00
6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาครูเพ็ญศรี ถึง บ้านนายบุญหลาย หมู่ที่ ๔ บ้านจรุกเตย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 494000 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 494,000.00
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายพาสบ้านผักอีตู่ หมู่ที่ ๕ บ้านผักอีตู่ | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 494000 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 494,000.00
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกาลี ถึง นานายตระกูล หมู่ที่ ๕ บ้านผักอีตู่ | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร | 499600 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,600.00
9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่ากุงโกน ถึง ถนนจรุกเตย-นาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านกุงโกน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 494000 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 494,000.00
10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญสูง ถึง นานายหมอนคำ หมู่ที่ ๘ บ้านนาสะเดา | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร | 499600 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,600.00
11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางแมว ถึง กุดฮัง หมู่ที่ ๘ บ้านนาสะเดา | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร | 499600 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,600.00
12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางหนูเรือน ถึง ป่าช้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่ | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร | 499500 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,500.00
13 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกรุงใหม่ ถึง บังขนัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่ | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 856 ตารางเมตร | 499500 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,500.00
14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายอภิสิทธิ์ ถึง ทุ่งพระแก้ว หมู่ที่ ๑๐ บ้านกรุงใหม่ | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร | 499600 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 499,600.00
15 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานายพุ่ม ถึง หนองหนังสือ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองฮี | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร | 494000 | 26 ธ.ค. 67 - 24 ก.พ. 68 | ü |  |  | 494,000.00
16 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ถึง หนองหอยปัง | ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร | 499600 | พ.ค. - ก.ค. 68 |  | ü |  | 216600
17 | ปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงาน อบต.หนองฮี | รื้อถอนพร้อมปูพื้นกระเบื้องยาง ขนาด 12" x 12" หนา 2 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร | 296000 | 29 ม.ค. - 15 มี.ค. 68 | ü |  |  | 284000
18 | ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี | ถมดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,295.78 ลบ.ม. และถมดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,210 ลบ.ม. | 312800 | 29 ม.ค. - 15 มี.ค. 68 | ü |  |  | 284,000.00
19 | ก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้า คสล. | ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.50 เมตร จำนวน 13 แผง พร้อมโครงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า | 275100 | 5 ก.พ. - 6 เม.ย. 68 | ü |  |  | 220000
20 | ปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย อบต.หนองฮี | ปรับปรุงโครงหลังคา และเปลี่ยนเสาคอนกรีตขนาด 0.15 x 0.15 x 3.50 เมตร จำนวน 3 ต้น ขนาด 0.12 x 0.12 x 3.00 เมตร จำนวน 3 ต้น พร้อมทาสีผนังอาคาร | 14900 | 5 ก.พ. - 7 มี.ค. 68 | ü |  |  | 14,900.00
21 | ก่อสร้างโรงจอดรถภายในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองฮี | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร | 479200 | ก.พ. - เม.ย. 68 | ü |  |  | 474,000.00
22 | ต่อเติมกันสาดหน้าต่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี | ต่อเติมกันสาดหน้าต่าง ขนาด 2.80 x 1.70 เมตร จำนวน 3 ช่อง | 16800 | 13 ก.พ. - 14 เม.ย. 68 |  | ü |  | 16,500.00
23 | ก่อสร้างผนังกันดิน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางโอกาศ ถึง ห้วยแคน | ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร | 416,600.00 | 20 ก.พ. - 21 เม.ย. 68 |  | ü |  | 405,000.00
24 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจรุกเตย หมู่ ๔ สายสามแยกบ้านนายประวัติ ถึง บ้านนางพรสวรรค์ ชินบุตร | ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 73 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 5 บ่อ ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 135 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 9 บ่อ | 254000 | 20 ก.พ. - 21 เม.ย. 68 |  | ü |  | 254,000.00
25 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายกาวี ถึง บ้านนายหนูเหลา | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 168 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 12 บ่อ | 199200 | 20 ก.พ. - 21 เม.ย. 68 |  | ü |  | 199,200.00
26 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายบุญยู้ ถึง หน้าวัดป่าเมธาวิเวก | ขนาดกว้าง 500 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร | 499600 | 13 มี.ค. - 12 พ.ค. 68 |  | ü |  | 483,000.00
27 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ สายนางนานวลละมัย ถึง นานางลำพัน | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 388.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร | 239100 | 13 มี.ค. - 12 พ.ค. 68 |  | ü |  | 231,000.00
28 | ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากประตูวัดดำรงเมธยาราม ถึง แยกบ้านนายกิ จันทร์ศรีเมือง | มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.50 ตารางเมตร | 106000 | 13 มี.ค. - 27 เม.ย. 68 |  | ü |  | 102,000.00
29 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้า - ออก ศพด.วัดโพธิ์ชัย | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 175 ตารางเมตร | 102000 | 13 มี.ค. - 12 พ.ค. 68 |  | ü |  | 102,000.00
30 | ขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้าน นายวัฒนา | ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 213 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305.50 ตารางเมตร | 179400 | 13 มี.ค. - 12 พ.ค. 68 |  | ü |  | 174,000.00
31 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายวีระพล ถึง สะพานบ้านโนนสวรรค์ | วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 87 ท่อน พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 5 บ่อ | 107900 | 13 มี.ค. - 27 เม.ย. 68 |  | ü |  | 107,900.00
32 | ปรับปรุงพื้นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี | ถมดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,295.78 ลบ.ม. และถมดินลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,210 ลบ.ม. | 296000 | 31 มี.ค. - 30 พ.ค. 68 |  | ü |  | 262,000.00
33 | ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ดินนายเดชา คำไพ ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๗๖ หมู่ที่ ๖ บ้านกุงโกน | ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร | 1743400 | ธ.ค. 67 - ก.พ. 68 | ü |  |  | 1230000
34 | โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร ศพด. วัดโชติการาม | เปลี่ยนโครงหลังคาเมทัลชีท มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.75 ตารางเมตร | 60000 | เม.ย. - พ.ค. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35 | โครงการปูพื้นแผ่นยางพาราสนามเด็กเล่นภายในโดม ศพด.หนองฮี | ปูพื้นแผ่นยางพาราสนามเด็กเล่นภายในโดม ศพด.หนองฮี มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.06 ตารางเมตร | 294000 | เม.ย. - พ.ค. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
36 | โครงการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการฯ ค่ารางวัล ฯลฯ | 10000 | 1967-11-01 | ü |  |  | 10000
37 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย ในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ | 100000 | 1968-01-01 | ü |  |  | 100000
38 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ | 25000 | มิ.ย. - ส.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
39 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1470973 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | 454158
40 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 287 คน อัตรามื้อละ 22 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 1262800 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | เบิกจ่ายยังไม่ครบ
41 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกุงโกน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านกุงโกน เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 69 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 372600 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | เบิกจ่ายยังไม่ครบ
42 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านจรุกเตย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านจรุกเตย เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 62 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 334800 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | เบิกจ่ายยังไม่ครบ
43 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาสะเดา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านนาสะเดา เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 91 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 491400 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | เบิกจ่ายยังไม่ครบ
44 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโพนทัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโพนทันเพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 32 คน อัตรามื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 230400 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü
45 | โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6 จำนวน 65 คน อัตรามื้อละ 27 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน | 351000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | เบิกจ่ายยังไม่ครบ
46 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 250000 | 21 - 22 ธ.ค. 67 | ü |  |  | 250000
47 | โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 22000 | ก.ค. - ส.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
48 | โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเปตอง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเปตอง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 50000 | 22 - 24 ม.ค. 68 | ü |  |  | 50000
49 | โครงการจัดงานประเพณี "สงกรานต์รวมใจไทปลาปาก" | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณี "สงกรานต์รวมใจไทปลาปาก" เช่น ค่าจ้างเหมา จัดทำ/ตกแต่งขบวนแห่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 200000 | 1968-04-01 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
50 | โครงการจัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 52000 | 1968-04-01 |  | ü |  | 52000
51 | โครงการฝึกอบรมการแสดงศิลปะการฟ้อนรำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการแสดงศิลปะการ ฟ้อนรำ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ฯลฯ | 50000 | 1 - 3 มี.ค. 68 | ü |  |  | 50000
52 | โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ | 20000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
53 | โครงการแห่เทียนพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าประกอบพิธีทางศาสนา อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเทียนพรรษา ฯลฯ | 25000 | 1968-07-01 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
54 | โครงการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ | 11000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 11000
55 | โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน | 11000 | ธ.ค.67 - ม.ค. 68 | ü |  |  | 11000
56 | โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านกุงโกน หมู่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุงโกน หมู่ 6 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส | 11000 | 1968-04-01 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
57 | โครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญพระเวส | 54000 | 17 - 18 มี.ค. 68 | ü |  |  | 54000
58 | โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา | 11000 | เม.ย. - พ.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
59 | โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา | 11000 | มี.ค. - เม.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
60 | โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน โพนทันกลาง หมู่ที่ 9 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา | 11000 | พ.ย. - ธ.ค. 67 | ü |  |  | 11000
61 | โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา | 11000 | เม.ย. - พ.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
62 | โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 เพื่อดำเนินโครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงผีปู่ตา | 11000 | มิ.ย. - ก.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
63 | โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดน่าซื้อ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ตลาดสดน่าซื้อ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำ ป้ายโครงการ ฯลฯ | 20000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | 20000
64 | โครงการท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นรักษ์โลกใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา จัดทำป้ายโครงการ ฯลฯ | 129000 | พ.ย. 67 - ก.พ. 68 | ü |  |  | 12900
65 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 50000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
66 | โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ เช่น ค่าพันธ์ไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 15000 | พ.ค. - ก.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
67 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 50000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
68 | โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง และจัดสถานที่ ฯลฯ | 20000 | 1968-03-28 | ü |  |  | 20000
69 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | 100000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
70 | โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ฯลฯ | 10000 | 1968-06-01 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
71 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และระงับอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | 30000 | พ.ค. - มิ.ย. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
72 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 100000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
73 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 36000 | 1968-04-01 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
74 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 37000 | มี.ค. - เม.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
75 | โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพจักสาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพจักสาน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 38700 | มี.ค. - เม.ย. 68 | ü |  |  | 38700
76 | โครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทอผ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพทอผ้า เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ | 47700 | 1968-03-31 | ü |  |  | 47700
77 | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนทัน หมู่ที่ 3 เพื่อดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
78 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านจรุกเตย หมู่ที่ 4 เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
79 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือด บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 12 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
80 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ 10 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
81 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกุงโกน หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
82 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาสะเดา หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
83 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านผักอีตู่ หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
84 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ 9 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
85 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 1 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
86 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 11 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
87 | โครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองฮี หมู่ที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออก | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
88 | โครงการหมอหมู่บ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ 7 เพื่อดำเนินโครงการหมอหมู่บ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 20000 | ก.พ. - มี.ค. 68 | ü |  |  | 20000
89 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองฮี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 20000 | พ.ค. - ก.ค. 68 |  |  | ü | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
90 | โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช | 5000 | 1967-10-13 | ü |  |  | 5000
91 | โครงการจัดงานวันปิยมหาราช | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานวันปิยมหาราช | 5000 | 1967-10-23 | ü |  |  | 5000
92 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30000 | ต.ค. 67 - ก.ย. 68 |  | ü |  | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
รวม 92 โครงการ |  |  | 19753873 |  |  |  |  | 2672458